## Sheet1
| Sprint Start | 2014-09-04 | 2014-09-18 | 2014-10-02 | 2014-10-16 | 2014-10-30 | 2014-11-13 | 2014-12-02
Ideal Story Points | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0
Actual Story Points | 140 | 2014-09-04: 124; 2014-09-18: 100; 2014-10-02: 78
Total Velocity
Sprint Velocity Achieved |  | 2014-09-04: 16; 2014-09-18: 20; 2014-10-02: 22 | 58